## Карта рисков
№ п/п | Наименование риска | Владелец риска (подразделение, ФИО работника) | Оценка риска до выполнения мероприятий |  |  | Мероприятия по управлению риском |  |  | Оценка риска после выполнения мероприятий
|  |  | Вероятность | Последствия | Общая оценка | описание мероприятия | срок исполнения мероприятия | ответственный за выполнение мероприятия | Вероятность | Последствия | Общая оценка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Некорректный бриф с заказчиком | Консультант | 2 | 3 | 6 | Использование структурированного шаблона брифа, детальное обсуждение с заказчиком | 1 неделя | Консультант | 3 | 3 | 9
| Недостаток человеческих ресурсов | Менеджер по продукту | 3 | 2 | 6 | Привлечение дополнительных специалистов, перераспределение нагрузки, приоритизация задач | 1 месяц | Менеджер по продукту | 3 | 3 | 9
| Ошибки в анализе требований | Аналитик | 5 | 5 | 25 | Верификация требований с командой и заказчиком, тестирование концепции на ранних этапах | 2 недели | Аналитик | 1 | 3 | 3
| Задержка сроков согласования | Проектный менеджер | 2 | 3 | 6 | Жесткие дедлайны на согласования, прозрачная система уведомлений и напоминаний, резервирование времени | 3 недели | Проектный менеджер | 3 | 3 | 9
| Низкое качество визуальных материалов | Дизайнер | 1 | 3 | 3 | Введение этапа предварительных скетчей, согласование с заказчиком, контроль качества | 2 недели | Дизайнер | 1 | 3 | 3
| Сопротивление пользователей новому инструменту | Консультант | 3 | 4 | 12 | Проведение обучения, создание понятных инструкций, поддержка пользователей на старте работы с инструментом | 1 месяц | Консультант | 1 | 3 | 3