## Лист1
Задача проекта | Ресурс | Тип ресурса | Количество
1. Анализ текущих требований | Бриф с заказчиком, проведение опроса сотрудников, анализ статистики | Человеческие, Информационные | 1 аналитик, 1 консультант
2. Анализ альтернативных решений | Поиск информации об альтернативах, процесс сравнения плюсов и минусов | Человеческие, Информационные | 1 аналитик, 1 менеджер по продукту
3. Планирование работ | Создание структуры задач, распределение обязанностей, согласование сроков | Человеческие, Материальные | 1 проектный менеджер
4. График и сроки | Разработка диаграммы Ганта, выявление зависимостей задач | Человеческие, Материальные | 1 проектный менеджер
5. Техническое задание (ТЗ) | Формализация требований, согласование ТЗ, корректировка документации | Человеческие, Информационные | 1 аналитик, 1 консультант
6. Выбор инструментов управления проектом | Тестирование инструментов, неделя использования приложений для оценки | Человеческие, Материальные | 1 менеджер по продукту, 1 аналитик
7. Оценка вариантов замены | Общее собрание команды, отчет о проделанной работе, анализ эффективности | Человеческие, Информационные | 1 консультант, 1 аналитик
8. Тестирование инструментов | Тестирование на реальных задачах, анализ багов, обратная связь | Человеческие, Информационные | 1 тестировщик
9. Презентация решения заказчику | Подготовка презентации, создание сравнительных статей, визуальных материалов | Человеческие, Информационные | 1 проектный менеджер, 1 дизайнер
10. Внедрение нового инструмента | Финальное исправление ошибок, корректировка отчетов, обучение пользователей | Человеческие, Информационные | 1 консультант, 1 тестировщик