## Лист1
| Цель проекта - Замена Miro |  |  |  |  | сентябрь | [14 empty] | октябрь | [30 empty] | ноябрь | [29 empty] | декабрь | [30 empty] | январь | [16 empty] | февраль | [27 empty] | март | [30 empty] | апрель | [29 empty] | май | [30 empty] | июнь
ИСР | Описание задачи | Начало | Оканчание | Длитильность, дни | Завершение | time axis 2024-09-16 to 2025-06-16
1 | Инициация. Анализ текущих требований | 2024-09-16 | 2024-10-22 | 36 | 1
1.1 | Сбор информации об использовании Miro: | 2024-09-16 | 2024-10-06 | 20 | 1
1.1.1 | Собрать пользовательский опыт (обратная связь, удовлетворенность) | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 1 | 1
1.1.2 | Выделить ключевые группы пользователей (категории пользователей, частота использования) | 2024-09-25 | 2024-09-29 | 4 | 1
1.1.3 | Составить аналитику (использование функций, частота и тип задач) | 2024-09-29 | 2024-10-05 | 6 | 1
1.2 | Определение ключевых функций: | 2024-10-05 | 2024-10-11 | 6 | 1
1.2.1 | Составить список ключевого функционала приложения, определенных на основе опросов и статистики | 2024-10-05 | 2024-10-09 | 4 | 1
1.2.2 | Выделить ключевые функции приложения, которые необходимы для замены Miro | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2 | 1
1.3 | Анализ взаимодействия с заказчиком: | 2024-10-11 | 2024-10-22 | 11 | 1
1.3.1 | Определить график встреч с заказчиком | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 3 | 1
1.3.2 | Составить список вопросов для общения с заказчиком | 2024-10-12 | 2024-10-17 | 5 | 1
1.3.3 | Организовать встречу с заказчиком | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 5 | 1
2 | Поиск и анализ альтернативных решений | 2024-10-22 | 2024-11-07 | 16 | 1
2.1 | Исследование рынка аналогов: | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 8 | 1
2.1.1 | Определить критерии для оценки аналогов (функциональность, цена, простота использования и т.п.) | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 3 | 1
2.1.2 | Найти достойные и доступные аналоги (анализ существующих решений на рынке) | 2024-10-25 | 2024-10-31 | 6 | 1
2.2 | Сравнение функционала различных сервисов: | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 7 | 1
2.2.1 | Визуализировать данные об аналогах в виде таблицы | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 5 | 0
2.2.2 | Выполнить сравнительный анализ и выделить лидеров по ключевым критериям | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 2 | 0
3 | Планирование | 2024-11-07 | 2024-12-29 | 52 | 0
3.1 | Проектирование ИСР (Иерархическая структура работ): | 2024-11-07 | 2024-11-15 | 8 | 0
3.1.1 | Создать список задач: определение всех задач, которые необходимо выполнить для замены Miro | 2024-11-07 | 2024-11-13 | 6 | 0
3.1.2 | Разделить сложные задачи на подзадачи | 2024-11-07 | 2024-11-13 | 6 | 0
3.1.3 | Определить ответственных людей за подзадачи | 2024-11-08 | 2024-11-14 | 6 | 0
3.1.4 | Установить зависимости между задачами | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 1 | 0
3.2 | Составление диаграммы Ганта: | 2024-11-15 | 2024-12-01 | 16 | 0
3.2.1 | Спроектировать диаграмму: создание графика, показывающего продолжительность каждой задачи и их взаимосвязь | 2024-11-15 | 2024-11-29 | 14 | 0
3.2.2 | Осуществить анализ построенной диаграммы, проверка точности и логики | 2024-11-29 | 2024-12-01 | 2 | 0
3.3 | Создание технического задания (ТЗ): | 2024-12-01 | 2024-12-21 | 20 | 0
3.3.1 | Определить требования к новому решению | 2024-12-01 | 2024-12-07 | 6 | 0
3.3.2 | Формализовать систему требований: описание требований в виде технических спецификаций | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 7 | 0
3.3.3 | Согласовать и утвердить ТЗ с заказчиком | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 7 | 0
3.4 | Выбор ПО для ведения проекта: | 2024-12-21 | 2024-12-29 | 8 | 0
3.4.1 | Провести анализ доступных инструментов для решения всех задач проекта | 2024-12-21 | 2024-12-26 | 5 | 0
3.4.2 | Выбрать наиболее удобные инструменты для управления проектом и коммуникации | 2024-12-26 | 2024-12-29 | 3 | 0
4 | Реализация. Выбор оптимального решения | 2025-01-15 | 2025-04-06 | 81 | 0
4.1 | Оценка выбранных вариантов: | 2025-01-15 | 2025-02-20 | 36 | 0
4.1.1 | Сделать анализ каждого варианта с точки зрения оптимальности (сравнение функций и использования) | 2025-01-15 | 2025-01-25 | 10 | 0
4.1.2 | Оценить сложность интеграции каждого варианта с текущими системами компании | 2025-01-25 | 2025-01-30 | 5 | 0
4.1.3 | Узнать основные риски проекта, предложить способы минимизации всех возможных рисков | 2025-01-30 | 2025-02-14 | 15 | 0
4.1.4 | Сформулировать рекомендации по выбору финального «кандидата» среди аналогов | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 6 | 0
4.2 | Тестирование потенциальных замен: | 2025-02-20 | 2025-04-06 | 45 | 0
4.2.1 | Организовать доступ к пилотным версиям выбранных сервисов | 2025-02-20 | 2025-03-15 | 23 | 0
4.2.2 | Сформулировать вопросы для анкеты обратной связи | 2025-02-20 | 2025-03-01 | 9 | 0
4.2.3 | Привлечь участников и обеспечить тестирование новых инструментов | 2025-03-02 | 2025-03-20 | 18 | 0
4.2.4 | Организовать и провести опрос, интервью с целью получения обратной связи | 2025-03-21 | 2025-04-01 | 11 | 0
4.2.5 | Получить и систематизировать фидбэк для определения удовлетворенности пользователей | 2025-04-01 | 2025-04-06 | 5 | 0
5 | Презентация готового решения заказчику | 2025-04-06 | 2025-05-25 | 49 | 0
5.1 | Подготовка сводной информации: | 2025-04-06 | 2025-05-05 | 29 | 0
5.1.1 | Объединить все данные по результатам анализа и тестирования | 2025-04-06 | 2025-04-12 | 6 | 0
5.1.2 | Найти материалы изображений и графики для презентации | 2025-04-12 | 2025-04-28 | 16 | 0
5.1.3 | Проверить актуальность и точность представленной информации | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 7 | 0
5.2 | Представление проектных результатов: | 2025-05-05 | 2025-05-25 | 20 | 0
5.2.1 | Договориться о показе презентации с заказчиком | 2025-05-05 | 2025-05-11 | 6 | 0
5.2.2 | Представить результаты проекта заказчику в формате презентации | 2025-05-11 | 2025-05-20 | 9 | 0
5.2.3 | Ответить на вопросы заказчика, обсудить возможные дальнейшие шаги | 2025-05-20 | 2025-05-25 | 5 | 0
6 | Внедрение | 2025-05-25 | 2025-05-31 | 6 | 0
6.1 | Ввод приложения в эксплуатацию: | 2025-05-25 | 2025-05-29 | 4 | 0
6.1.1 | Отслеживание работы нового приложения и сбор обратной связи от пользователей | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 2 | 0
6.1.2 | Проведение обучающих сессий для пользователей | 2025-05-25 | 2025-05-31 | 6 | 0
6.1.3 | Регулярный мониторинг и анализ использования нового инструмента после внедрения | 2025-05-25 | 2025-06-30 | 36 | 0